Ewaluacja ex post FENG 
Ewaluacja podsumowująca PP PARP 2021-2027

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Spis treści

1.	Przedmiot badania	3

2.	Cele i zakres badania	6

3.	Główne pytania badawcze	11

4.	Założenia metodyczne	14

5.	Produkty badania	24

6.	Wsparcie Zamawiającego (asysta) w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia	31

7.	Harmonogram	32

8.	Wytyczne dla realizacji zamówienia	33

Przedmiot badania

Przedmiotem niniejszego badania jest ewaluacja ex post programu pomocowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG), ze szczególnym uwzględnieniem działania „Ścieżka SMART”. Badanie stanowi element realizacji obowiązków ewaluacyjnych wynikających z przepisów unijnego Rozporządzenia GBER, zobowiązań Państwa Członkowskiego wobec Komisji Europejskiej (Plan ewaluacji, o którym mowa dalej), w tym w zakresie oceny pomocy państwa (State-Aid Evaluation) zgodnie z wytycznymi Common methodology for State aid evaluation (European Commission, 2014.

Podstawą realizacji niniejszego badania jest Plan Ewaluacji pomocy finansowej PARP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, zatwierdzony przez Komisję Europejską 6 czerwca 2023 roku. Zgodnie z tym dokumentem, ewaluacja obejmuje analizę skutków udzielonego wsparcia na poziomie mikroekonomicznym oraz ocenę efektów zachęty, proporcjonalności i adekwatności interwencji w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez PARP. Badanie będzie miało charakter zarówno syntetyczny (na poziomie wszystkich działań PARP objętych programem pomocowym), jak i pogłębiony – w odniesieniu do działania „Ścieżka SMART”, które zostało w Planie wskazane jako kluczowy instrument ze względu na jego zasięg, budżet oraz potencjalne oddziaływanie na rynek i konkurencję.

Ważnym kontekstem dla niniejszego badania są wyniki wcześniejszej ewaluacji pomocy publicznej realizowanej przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, która została zakończona w 2020 roku. Badanie to, przeprowadzone w trybie zgodnym z obowiązującym wówczas planem ewaluacji i zaakceptowane przez Komisję Europejską, stanowi punkt odniesienia dla obecnej ewaluacji. Doświadczenia z poprzedniego badania – w szczególności wyzwania metodyczne związane z oceną efektów krótkoterminowych oraz analizą kontrfaktyczną, realizowaną z wykorzystaniem danych GUS i metod dopasowania statystycznego – zostały uwzględnione w konstrukcji obecnego planu badawczego i zostaną rozwinięte w ramach niniejszej ewaluacji.

Ewaluacja programów pomocowych realizowanych w ramach FENG – jako form wsparcia objętych regułami udzielania pomocy publicznej – posiada odrębną specyfikę metodologiczną i regulacyjną. Jej podstawowym celem nie jest jedynie ocena skuteczności wdrożenia interwencji, ale przede wszystkim ustalenie, czy pomoc publiczna była uzasadniona z punktu widzenia polityki konkurencji i rzeczywiście wywołała oczekiwane zmiany u beneficjentów. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście ocena tzw. efektu zachęty, czyli sytuacji, w której udzielone wsparcie skłania przedsiębiorcę do działań, których nie podjąłby w przypadku braku pomocy. Przedmiotem badania będą zatem nie tylko rezultaty wsparcia, ale też kontrfaktyczny scenariusz rozwoju firm nieobjętych interwencją, co wymaga zastosowania odpowiednich metod analitycznych, w tym podejścia kontrfaktycznego.

Specyfika ewaluacji pomocy publicznej obejmuje także analizę potencjalnych efektów niezamierzonych, takich jak wypieranie konkurencji, zniekształcenie alokacji zasobów czy nadmierna koncentracja wsparcia w określonych sektorach lub typach działalności. W badaniu konieczne będzie również odniesienie się do proporcjonalności wsparcia – tj. ustalenie, czy jego intensywność była adekwatna do zidentyfikowanych potrzeb, a interwencja nie doprowadziła do nadmiernych korzyści po stronie beneficjentów. Zakres analizy uwzględnia również zróżnicowanie form wsparcia (pomoc publiczna sensu stricto, pomoc de minimis, instrumenty mieszane) oraz wpływ interwencji na otoczenie rynkowe. Taka konstrukcja badania – ukierunkowana na ocenę efektów netto – jest zgodna z założeniami dokumentu Common methodology for State aid evaluation (KE, 2014), stanowiącego wytyczne dla niniejszej ewaluacji.

FENG 2021–2027 jest jednym z kluczowych krajowych programów operacyjnych wdrażanych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Jego celem jest wspieranie transformacji polskiej gospodarki w kierunku innowacyjności (w tym wzmacniania zdolności badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw i instytucji naukowych), cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Program ten kontynuuje doświadczenia z perspektywy 2014–2020 (POIR), wprowadzając jednak nowe podejście do konstrukcji instrumentów oraz ich realizacji. W jego ramach duże schematy pomocowe realizowane są przez kilka instytucji, w tym PARP, NCBR, BGK, przy czym PARP odpowiada za znaczącą część wsparcia skierowanego do przedsiębiorstw sektora MŚP.

W ramach działań PARP w FENG, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielane jest wsparcie m.in. na projekty innowacyjne, rozwój działalności B+R, umiędzynarodowienie, transformację cyfrową i środowiskową, rozwój kompetencji oraz usługi doradcze i akceleracyjne. Szczególne miejsce w systemie wsparcia zajmuje działanie „Ścieżka SMART”, które umożliwia modułowe konstruowanie projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorców – w zależności od indywidualnych potrzeb i etapu rozwoju. Oprócz działań konkursowych, PARP realizuje również działania o charakterze pozakonkursowym – m.in. projekt „Startup are us”, w którym PARP występuje jako beneficjent.

Całościowo, program pomocowy PARP w ramach FENG powinien zostać zidentyfikowany i opisany rzeczowo-finansowo w ramach badania, z uwzględnieniem liczby i rodzaju beneficjentów, alokacji środków, stanu kontraktacji, realizacji wskaźników oraz poziomu rozliczenia projektów. Dane w tym zakresie zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie analizy otrzymanych danych, ich systematyzacja oraz przygotowanie syntetycznego opisu programu pomocowego uwzględniającego wszystkie wyżej wymienione aspekty, w kontekście teorii programu i celów ewaluacji.

Niniejsze badanie ma charakter podsumowujący (ex post – tj. po udzieleniu pomocy finansowej, co jest kluczowym faktem z perspektywy unijnej polityki konkurencji; jednakże nie jest to końcowy etap z punktu widzenia wykorzystania pomocy / realizacji projektów i wpływu pomocy / rezultatów projektów) i zmierza do ustalenia, co faktycznie „zadziałało” w programach pomocowych PARP, a co nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Celem ewaluacji jest zrozumienie w jakim stopniu udzielona pomoc publiczna była adekwatna do problemów, proporcjonalna do potrzeb oraz skuteczna z punktu widzenia założonych celów interwencji. Kluczowe będzie również wyjaśnienie mechanizmów zmiany wywołanej udzieloną pomocą finansową – tzn. nie tylko tego, co się zmieniło, ale także dlaczego, i w jakim zakresie zrealizowały się założenia teorii zmiany FENG. Wyniki badania mają dostarczyć PARP, Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej danych oraz pogłębionej wiedzy o skutkach interwencji, która zostanie wykorzystania zarówno w celach sprawozdawczych unijnej polityki konkurencji  jak i do projektowania przyszłych instrumentów wsparcia.

Cele i zakres badania

- Główny cel badania

Celem ewaluacji jest zrozumienie w jakim stopniu udzielona pomoc publiczna była adekwatna do problemów, proporcjonalna do potrzeb oraz skuteczna z punktu widzenia założonych celów interwencji.

- Szczegółowe cele

Badanie, realizując cel główny, dostarcza wiarygodnych i pogłębionych informacji na temat efektów interwencji – zarówno zamierzonych, jak i niezamierzonych – oraz pozwali zrozumieć mechanizmy ich powstania. Szczególne znaczenie ma ocena, czy wsparcie udzielone w ramach programu było trafnie zaprojektowane, adekwatne do potrzeb beneficjentów, proporcjonalne w zakresie skali i kosztów, oraz czy rzeczywiście przyczyniło się do osiągnięcia celów określonych w dokumentach programowych.

Kluczowe dla realizacji celu badania będzie również wyjaśnienie mechanizmów zmiany wywołanej udzieloną pomocą finansową – tzn. nie tylko tego, co się zmieniło, ale także dlaczego, i w jakim zakresie zrealizowały się założenia teorii zmiany FENG. Wyniki badania mają dostarczyć PARP, Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej danych oraz pogłębionej wiedzy o skutkach interwencji, która zostanie wykorzystana zarówno w celach sprawozdawczych unijnej polityki konkurencji, jak i do projektowania przyszłych instrumentów wsparcia.

- Zakres przedmiotowy

Zakres badania obejmuje cały program pomocowy realizowany przez PARP w ramach FENG – zarówno w wymiarze instytucjonalnym (rola PARP jako Instytucji Pośredniczącej i Beneficjenta), jak i finansowym (alokacja, kontraktacja, wartość pomocy).

Analizie podlegać będą wszystkie działania objęte wsparciem – niezależnie od ich statusu (konkursowe i pozakonkursowe) oraz formy udzielonej pomocy (pomoc publiczna sensu stricto – w tym kategorie przeznaczenia pomocy oraz pomoc de minimis).

Przedmiotowo, badanie dzieli się na dwa poziomy:

- zakres podstawowy – dotyczy wszystkich działań programu pomocowego PARP w FENG, zarówno konkursowych, jak i pozakonkursowych. Obejmuje on analizę desk research, dokumentów wdrożeniowych, danych monitoringowych, alokacji, kontraktacji, form wsparcia (różne kategorie przeznaczenia pomocy publicznej oraz de minimis), jak również ogólnej charakterystyki projektów i beneficjentów, oraz mechanizmów oddziaływania ujętych w teorii zmiany;

- zakres pogłębiony – dotyczy działania 01.01 „Ścieżka SMART” (w części wdrażanej przez PARP) i obejmuje pełną ewaluację skuteczności, adekwatności i proporcjonalności udzielonego wsparcia. Analiza będzie oparta na szczegółowych danych projektowych i dotyczących beneficjentów, w tym strukturze projektów w podziale na moduły wsparcia, danych rzeczowo-finansowych oraz charakterystykach przedsiębiorstw. W ramach współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym zostanie przeprowadzona analiza kontrfaktyczna mająca na celu ocenę efektywności zachęty oraz proporcjonalności interwencji. Rezultatem będzie kompleksowa ocena mechanizmów oddziaływania na poziomie mikroekonomicznym (bezpośrednie efekty dla beneficjentów). Ze względu na skalę działania, dużą liczbę beneficjentów oraz dostępność danych statystycznych umożliwiających identyfikację grup porównawczych, tylko działanie „Ścieżka SMART” zostanie objęte analizą kontrfaktyczną. Ponadto, na podstawie danych (opracowań) dostarczony za pośrednictwem Zamawiającego od podmiotu zewnętrznego (wybrany Uniwersytet lub think-tank analityczny), oraz w ramach współpracy z tym podmiotem za pośrednictwem Zamawiającego, zostanie przeprowadzona analiza wpływu programu FENG (w części pomocy PARP jak i relacji tej pomocy do innych programów pomocowych FENG) na poziomie makroekonomicznym (porównania do scenariusza bazowego bez interwencji PARP w FENG – analogicznie jak w analizie kontrfaktycznej na poziomie mikroekonomicznych; oszacowanie tzw. zysków makroekonomicznych dla wybranych wskaźników).

- Zakres czasowy

Zakres czasowy badania odnosi się do okresu realizacji FENG 2021–2027.

- Zakres podmiotowy

Badaniem zostaną objęci:

- beneficjenci działań FENG wdrażanych przez PARP – przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże) oraz instytucje otoczenia biznesu (ośrodki innowacji, konsorcja, klastry innowacyjne, akceleratory, inkubatory przedsiębiorczości), które otrzymały wsparcie,

- przedsiębiorstwa nieobjęte wsparciem, wykorzystywane w analizach kontrfaktycznych (grupa porównawcza),

- eksperci dziedzinowi,

- interesariusze otoczenia projektów (np. partnerzy projektu, jednostki naukowe)

- przedstawiciele PARP, IZ FENG.

- Założenia koncepcyjne i logika interwencji

Celem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest podniesienie konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważenia polskiej gospodarki, zgodnie z priorytetami polityki spójności Unii Europejskiej (CP1 – „inteligentna Europa” oraz CP2 – „zielona Europa”), jak również założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

W perspektywie 2030+ zakładanym efektem interwencji FENG jest trwały wzrost produktywności przedsiębiorstw, większy eksport produktów wysokiej technologii, ograniczenie emisyjności oraz silniejsze włączenie polskich podmiotów w globalne łańcuchy wartości.

Logika interwencji FENG opiera się na trzech uzupełniających się ścieżkach zmiany:

- Finansowanie innowacji przedsiębiorstw – wsparcie projektów B+R i wdrożeniowych w firmach, tworzenie zachęt dla podmiotów prywatnych do podejmowania działalności innowacyjnej, ułatwianie zielonej i cyfrowej transformacji.

- Budowa ekosystemu wiedzy i kapitału ludzkiego – działania na rzecz wzmocnienia potencjału instytucji B+R, ułatwienia komercjalizacji wyników badań, powiązania nauki z biznesem oraz zatrzymywania i przyciągania talentów.

- Wzmacnianie zaplecza instytucjonalnego – działania usprawniające zarządzanie, zwiększające przejrzystość i skuteczność interwencji, wzmacniające kompetencje administracji wdrażającej.

Bezpośrednie efekty tych ścieżek są mierzone wskaźnikami produktu FENG, takimi jak np.:

- liczba wspartych firm realizujących projekty B+R lub wdrażających innowacje,

- liczba dofinansowanych laboratoriów badawczych,

- liczba wspartych Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB) czy centrów transferu technologii.

Skuteczność interwencji odzwierciedlają wskaźniki rezultatu FENG, takie jak np.:

- liczba wprowadzonych innowacji produktowych i procesowych,

- liczba wniosków patentowych,

- przychody ze sprzedaży innowacyjnych produktów,

- liczba przedsięwzięć proekologicznych.

Z kolei logikę tej interwencji należy interpretować w kontekście uwarunkowań zewnętrznych, takich jak:

- popyt rynkowy na nowe technologie,

- spójność regulacyjna przepisów,

- stabilność makroekonomiczna,

- komplementarność z innymi instrumentami wsparcia.

Logika interwencji programu FENG, odtworzona na podstawie dokumentów programowych oraz celów polityki spójności UE, stanowi punkt wyjścia i tło dla analizy prowadzonej w ramach niniejszego badania ewaluacyjnego. Choć badanie obejmuje cały program pomocowy realizowany przez PARP w ramach FENG, jego zakres pogłębiony koncentruje się na działaniu 01.01 „Ścieżka SMART” – ze względu na jego modułowy charakter, znaczenie finansowe i strategiczne oraz potencjał do wywoływania złożonych efektów (bezpośrednich i pośrednich). To właśnie dla tego działania zostanie przeprowadzona szczegółowa rekonstrukcja teorii zmiany oraz analiza mechanizmów przyczynowo–skutkowych, ukierunkowana na ocenę skuteczności, adekwatności i proporcjonalności wsparcia.

Aby właściwie ocenić proporcjonalność i adekwatność działania 01.01 „Ścieżka SMART”, niezbędne jest odniesienie się do jego struktury logicznej oraz zidentyfikowanych mechanizmów przyczynowo - skutkowych. Z perspektywy tego badania kluczowe jest zrozumienie, jakie problemy rozwojowe uzasadniały uruchomienie tej interwencji, jakie cele miały zostać osiągnięte oraz jakie rezultaty są oczekiwane. Poniżej przedstawiono logikę interwencji działania „Ścieżka SMART”, opartą na celach polityki spójności Unii Europejskiej (CP1 i CP2), identyfikacji głównych przyczyn i barier rozwojowych, celach ogólnych i szczegółowych oraz zakładanych efektach wsparcia. Stanowi ona podstawę do dalszej analizy teorii zmiany, konstrukcji wskaźników oraz oceny skutków interwencji w ramach badania.

Tabela 1. Logika interwencji działania 01.01 „Ścieżka SMART”

| Problem główny | Przyczyny | Cel ogólny | Cele szczegółowe | Zakres interwencji | Zakładane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niewystarczająca zdolność firm do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i wdrażania innowacji, co ogranicza ich konkurencyjność i umiędzynarodowienie. | Niski poziom inwestycji prywatnych w B+R. Słabe powiązania między sektorem nauki a biznesem. Trudności we wdrażaniu zaawansowanych technologii w MŚP. Bariery wejścia dla firm w zakresie prowadzenia prac B+R. | CP1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej | Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne | Działania badawcze i innowacyjne w firmach Cyfryzacja firm Wsparcie konkurencyjności MŚP | Większa liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R Wzrost wdrożeń innowacji produktowych i procesowych Zwiększenie nakładów prywatnych na B+R i innowacje Utrwalona współpraca nauka–biznes Wzmocnione umiędzynarodowienie MŚP Wzrost liczby przedsiębiorstw wdrażających technologie cyfrowe Podniesienie kompetencji cyfrowych przedsiębiorstw Wzrost przychodów MŚP ze sprzedaży na rynkach zagranicznych Zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw innowacyjnych (start-up) |
| Niedostateczna transformacja firm w kierunku niskoemisyjności, GOZ oraz adaptacji do zmian klimatu. | Wysokie koszty inwestycji środowiskowych i energetycznych. Niewystarczająca integracja badań z potrzebami środowiskowymi. Rozdrobnienie działań i brak podejścia systemowego. Niska motywacja firm do podejmowania działań zorientowanych na GOZ i efektywność energetyczną. | CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa. | Wspieranie: czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, sieci energetycznych i magazynowania energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu | Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca dla środowiska (GOZ i efektywność energetyczna) | Poprawa efektywności energetycznej firm |

Źródło: opracowanie własne na podstawie SZOP FENG

- Główne pytania badawcze

- Kryteria ewaluacyjne

- Skuteczność – to ocena stopnia, w jakim programy pomocowe, realizowane przez PARP, osiągnęły zamierzone cele – zarówno efekty pośrednie, jak i bezpośrednie

- Proporcjonalność – to ocena relacji kosztów w stosunku do osiągniętych efektów, zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich

- Adekwatność – to ocena dopasowania pomocy do rzeczywistych potrzeb beneficjentów i sytuacji rynkowej (problemów, wyzwań)

- Pytania badawcze

Dla uproszczenia niektóre z pytań badawczych sformułowane zostały jako pytania rozstrzygnięcia, jednak odpowiedź na nie, powinna zostać każdorazowo uzasadniona analizą wyników badania oraz zawierać wyjaśnienie obserwowanych zjawisk i trendów. Wykonawca powinien przedstawiać także uzasadnienia wskazań dla zidentyfikowanych elementów systemu, które nie działają (np. przyczyny działania nieoptymalnego poszczególnych elementów) i kierunków pożądanych modyfikacji (stan optymalny).

Badanie odpowie na następujące ogólne i szczegółowe pytania badawcze:

- Czy realizowane działania w ramach FENG wywołały pożądane zmiany na poziomie beneficjentów wsparcia (w porównaniu do sytuacji podmiotów nieobjętych wsparciem)?

  - Jaki był mechanizm zmiany sytuacji beneficjentów programów pomocowych? Które elementy teorii zmiany się zrealizowały, które nie i co to oznacza dla projektowania interwencji w przyszłości?

  - Czy udzielona pomoc miała istotny wpływ na: (i) zakres działalności podejmowanej przez beneficjentów pomocy, (ii) ich pozycję konkurencyjną, (iii) wzrost liczby i typy wprowadzanych innowacji, (iv) zwiększenie zdolności do prowadzenia działalności B+R+I?

  - Czy działania wdrażane były zgodne z założeniami programu, harmonogramem i oczekiwanym postępem rzeczowym? Jak przebiega realizacja wskaźników, wykorzystanie alokacji oraz kontraktacja? Z czego wynikają ewentualne odchylenia?

- Jak efekty były różnicowane w zależności od typu działań i cech beneficjentów?

- W których typach działań (np. według formy finansowania, modułu, przeznaczenia wsparcia) wpływ wsparcia był największy, a gdzie najmniejszy?

- W których grupach przedsiębiorców (np. wg wielkości, sektora, lokalizacji, formy własności, wieku firmy, udziału kapitału zagranicznego, wcześniejszego wsparcia publicznego na działalność innowacyjną bądź B+R) efekty wsparcia były najsilniejsze/najsłabsze?

- Czy mechanizm zmiany był równie skuteczny w różnych segmentach beneficjentów?

- Czy pomoc publiczna udzielona w ramach FENG była adekwatna i proporcjonalna?

- Czy pomoc była proporcjonalna do problemu, którego dotyczyła? Czy możliwe byłoby osiągnięcie takich samych efektów przy mniejszej ilości pomocy publicznej lub innej formie pomocy (np. projekty o względnie wyższej vs. projekty o względnie niższej intensywności pomocy; projekty o jednym typie pomocy vs. projekty o zróżnicowanej strukturze pomocy)?

- Czy wybrano najskuteczniejszy instrument pomocy? Czy inne instrumenty pomocy lub rodzaje interwencji byłyby bardziej odpowiednie do osiągnięcia danego celu?

- Czy możliwe byłoby osiągnięcie takich samych efektów przy mniejszym nakładzie środków lub innej formie wsparcia?

- W jaki sposób zmieniający się kontekst realizacyjny programu (otoczenie instytucjonalne, gospodarcze, prawne) wpłynął na efekty realizowanej interwencji?

- Czy przyjęty mechanizm zmiany był dopasowany do charakterystyki i rzeczywistych barier beneficjentów? Czy założenia interwencji adekwatnie odpowiadały na potrzeby grup docelowych?

- Czy w trakcie wdrażania działań zidentyfikowano istotne obciążenia administracyjne (np. związane z dokumentacją, sprawozdawczością, czasochłonnością), które mogły wpływać na efektywność realizacji interwencji? Jakie były ich źródła i możliwe sposoby ich ograniczenia?

- Czy pomoc publiczna udzielona w ramach FENG wywołała negatywne zjawiska dot. doboru beneficjentów mające wpływ na konkurencję, takie jak: tendencyjność sektorowa (w programie wielosektorowym przeważającą pomoc przyznano jednej branży), tendencyjność wobec jednostek zasiedziałych (stosunek starych przedsiębiorstw do nowych przedsiębiorstw), wypieranie inwestycji prywatnych (efekt crowding out) lub zakłócenia konkurencji? W jakim stopniu zjawiska te mogły ograniczać skuteczność interwencji i jej zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej?

- Czy realizowane działania w ramach FENG wywołały pożądane zmiany na poziomie kraju/ regionu, branż, relacji nauka-gospodarka?

  - Czy zmiany osiągnięte przez beneficjentów miały wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze? Jakie kanały generowania efektów pośrednich można zidentyfikować?

  - Czy w wyniku realizacji interwencji wystąpił tzw. efekt rozlania (ang. spillover effect) w odniesieniu do działalności innych przedsiębiorstw (kooperantów, dostawców usług itp.) lub innych regionów?

  - Czy interwencja przyczyniła się do poprawy skuteczności i efektywności relacji nauka–gospodarka? W jaki sposób programy zachęcały do współpracy?

  - W jakim stopniu interwencje FENG były komplementarne wobec innych krajowych i regionalnych programów wsparcia? Czy występowały przypadki konkurencji lub nakładania się interwencji?

Założenia metodyczne

Badanie ma charakter ewaluacji sekwencyjnej zgodnej z podejściem Theory-Based Evaluation (TBE). Składa się z trzech etapów, dla których powstaną raporty (aneksy) metodyczne i raporty wynikowe, a zakończy się raportem końcowym podsumowującym całość. W całym procesie stosowana będzie triangulacja metod – łączone będą dane zastane, analizy ilościowe i jakościowe, studia przypadków oraz warsztaty eksperckie. Oznacza to, że Wykonawca wykorzysta różne, wzajemnie uzupełniające się metody badawcze, jak również będzie pozyskiwał dane z różnych, niezależnych od siebie źródeł. W dalszej części dokumentu przedstawiono minimalny zakres metod i technik badawczych. Wykonawca przygotowując ofertę może zaproponować dodatkowe metody lub techniki analityczne, odpowiednie do realizacji celów zamówienia, uwzględniając dostępne źródła danych. Poniżej został przedstawiony uproszczony schemat realizacji badania. Zamawiający dopuszcza jego zmiany, jeśli będą one uzasadnione merytorycznie.

Badanie będzie w pierwszej kolejności oparte na analizach eksperckich wcześniej zgromadzonych publikacji, raportów, ewaluacji lub innych danych zastanych zgodnych tematycznie z celami badania. Równolegle prowadzona będzie analiza statystyczna – z wykorzystaniem danych monitoringowych oraz publicznych źródeł danych statystycznych. Na tej podstawie zostaną zbudowane wnioski, które następnie zostaną zweryfikowane i uzupełnione poprzez badania terenowe.

Dobór podejścia badawczego oraz metod zastosowanych w niniejszym badaniu uwzględnia specyfikę ewaluacji pomocy publicznej i jest zgodny z wymaganiami określonymi w dokumencie Common methodology for State aid evaluation (European Commission, 2014), a przede wszystkim Planem ewaluacji pomocy finansowej PARP w FENG, zatwierdzonym przez Komisje Europejską (https://www.parp.gov.pl/publikacje/publication/plan-ewaluacji-programu-pomocy-finansowej-parp-w-ramach-eunduszy-europejskich-dla-nowoczesnej-gospodarki-2021-2027). W szczególności, przyjęta koncepcja ewaluacji zakłada analizę efektu zachęty, ocenę proporcjonalności i adekwatności wsparcia, identyfikację potencjalnych efektów negatywnych (w tym zakłóceń konkurencji i efektów wypierania), a także wykorzystanie podejścia kontrfaktycznego w odniesieniu do działania „Ścieżka SMART” przy szacowaniu efektów bezpośrednich pomocy, na poziomie wspartych przedsiębiorstw. Zastosowane metody – zarówno ilościowe, jak i jakościowe – zostały dobrane tak, aby umożliwić ocenę efektów netto wsparcia i dostarczyć wiarygodnych wniosków przydatnych z punktu widzenia polityki konkurencji oraz przyszłego kształtowania instrumentów pomocowych.

Równolegle do niniejszego badania, w ramach szerszego systemu ewaluacji programu FENG, realizowane są prace analityczne prowadzone przez podmiot zewnętrzny, których celem jest ocena wpływu programu na wskaźniki makroekonomiczne. W Etapie 1  zaplanowano m.in. modelowanie efektów programu FENG (w tym działań PARP) z wykorzystaniem danych statystycznych z GUS, ZUS, Ministerstwa Finansów, obejmujących wskaźniki zgodne z Planem Ewaluacji: wartość dodana brutto, nakłady brutto na środki trwałe, nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB, udział przedsiębiorstw innowacyjnych oraz inne wskaźniki dot. zysków makroekonomicznych w parametrach rozwoju gospodarczego Polsk. W ramach modelowania przewiduje się zastosowanie m.in. narzędzi regresji panelowej, analiz strukturalnych oraz metod umożliwiających estymację wpływu interwencji publicznych na zmienne makroekonomiczne w układzie regionalnym i branżowym. Analizy te obejmą ocenę wpływu bezpośredniego (na wartość dodaną brutto i nakłady na środki trwałe) oraz wpływu pośredniego (w przekroju działów PKD) z podziałem na kategorie regionów oraz klasy wielkości przedsiębiorstw. Wyniki posłużą do odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące efektów pośrednich (pytanie 4), w szczególności wpływu na innowacyjność polskiej gospodarki oraz efektów spillover. Lista analizowanych wskaźników może ulec doprecyzowaniu w porozumieniu z dostawcą analiz makroekonomicznych, oraz uwzględniając zakres wskaźników (w szczególności na poziomie innym niż mikro-) uwzględniony w Planie ewaluacji pomocy finansowej PARP w FENG.

Zgodnie z Planem Ewaluacji, badania kontrfaktyczne (badania wpływu) stanowią centralny element niniejszej ewaluacji i obejmują podejście mikro- oraz makroekonomiczne. Badanie koncentruje się na badaniach kontrfaktycznych na poziomie mikroekonomicznym – realizowanych przez GUS – obejmujących ocenę bezpośrednich skutków dla beneficjentów oraz efektów na poziomie regionalnym i sektorowym (efekty rozlania, wpływ lokalny, zmiany strukturalne w wybranych branżach). Analiza kontrfaktyczna GUS stanowi zasadniczy element oceny efektów netto wsparcia udzielonego w ramach działania „Ścieżka SMART” i służy weryfikacji efektu zachęty oraz proporcjonalności interwencji. Podejście makroekonomiczne będzie realizowane poprzez wykorzystanie wyników analiz dostarczonych przez podmiot zewnętrzny  (jeśli będą dostępne w odpowiednim czasie). Połączenie analityczne obu podejść oraz otrzymanych statystyk i wyników opracowań (przygotowanych przez GUS, przygotowanych przez dostawce analiz makroekonomicznych)  pozwoli ewaluatorowi (Wykonawcy) zrekonstruować pełny obraz odziaływania interwencji z perspektywy mikro- i makroekonomicznej i wykorzystać w raporcie ewaluacyjnym, wykonując cele ewaluacji.

W rezultacie przyjęte podejście metodyczne umożliwi kompleksową ocenę interwencji realizowanych przez PARP w ramach FENG – z uwzględnieniem zarówno efektów odczuwalnych na poziomie beneficjentów, jak i możliwych szerszych skutków ekonomicznych i strukturalnych widocznych na poziomie krajowym.

- Etap I – Weryfikacja teorii zmiany

Pierwszy etap badania będzie poświęcony doprecyzowaniu i weryfikacji teorii interwencji, która stanowi logiczne uzasadnienie programu pomocowego PARP w ramach FENG. W oparciu o podejście Theory-Based Evaluation planowana jest identyfikacja zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych celów programu, a także kluczowych mechanizmów zmiany, które mają prowadzić do wzrostu innowacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności beneficjentów.

Cele etapu:

- Doprecyzowanie założeń teorii interwencji

- Weryfikacja celów krótkoterminowych i długoterminowych

- Weryfikacja mechanizmu zmiany

Produkty etapu:

- Schemat teorii interwencji

- Propozycja listy wskaźników rezultatu – do pomiaru celów krótkoterminowych

Realizacja tego etapu opierać się będzie na analizie danych zastanych, dokumentów programowych i strategicznych, literatury naukowej oraz dostępnych statystyk publicznych.

Uzupełnieniem tego będzie przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami PARP, IZ FENG oraz kluczowymi interesariuszami. Efektem tego etapu będzie uporządkowana i udokumentowana teoria zmiany, ujęta w formie narracyjnej oraz graficznej (np. diagram logiczny), obejmująca całość interwencji realizowanej przez PARP w ramach programu pomocowego FENG, z dodatkowym wyszczególnieniem teorii zmiany dla działania „Ścieżka SMART” – zwłaszcza w odniesieniu do wsparcia MŚP. W ramach tego etapu wykonawca dokona weryfikacji logiki interwencji działania 01.01 – z uwzględnieniem zarówno założeń programowych, jak i praktycznego przebiegu wdrażania wsparcia. Wypracowana teoria zmiany oraz zidentyfikowane mechanizmy przyczynowo- skutkowe stanowić będą podstawę konstrukcji narzędzi badawczych oraz interpretacji wyników w kolejnych etapach badania.

Propozycja listy wskaźników rezultatów zostanie opracowana w oparciu o wskaźniki zaproponowane w Planie Ewaluacji Pomocy finansowej PARP w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (2023). Wskaźniki obejmują m.in. efekty w zakresie innowacyjności, działalności B+R, umiędzynarodowienia, transformacji środowiskowej oraz relacji nauka–gospodarka. W trakcie badania zestaw ten może zostać doprecyzowany, zmodyfikowany, rozszerzony lub zawężany w zależności od dostępności danych (w tym dostarczanych przez GUS i dostawcę analiz makroekonomicznych), potrzeb metodologicznych oraz specyfiki działań PARP.

Metody badawcze:

- Desk research: analiza dokumentów programowych, dokumentacji konkursowej wdrożeniowej PARP, wytycznych KE, wcześniejszych raportów ewaluacyjnych (w szczególności ewaluacji systemu, w tym kryteriów wyboru projektów FENG). Analiza dokumentów zostanie uzupełniona o przegląd danych monitoringowych dotyczących realizacji programu pomocowego PARP w ramach FENG. Celem tej analizy statystycznej będzie wykorzystanie danych monitoringowych do zilustrowania dynamiki wdrażania interwencji (np. alokacja, kontraktacja, profil beneficjentów) oraz oceny potencjału do osiągnięcia efektów zakładanych w teorii zmiany. Dane zostaną częściowo udostępnione przez Zamawiającego, a ich opracowanie będzie służyć uporządkowaniu założeń logicznych interwencji i wskaźników weryfikujących jej skutki.

- Analiza literatury: przegląd opracowań naukowych i eksperckich dotyczących teorii zmiany, innowacyjności, B+R, współpracy nauka–biznes, skuteczności instrumentów pomocowych.

- Analiza danych zastanych/statystyk publicznych: wykorzystanie danych z GUS, Eurostat, raportów NBP, raportów OECD, dotyczących innowacyjności, aktywności inwestycyjnej, eksportu, działalności B+R.

- Wywiady pogłębione (IDI): wywiady z przedstawicielami PARP, IZ FENG (10 wywiadów).

Ostateczna liczba wywiadów może ulec zmianie (redukcji, za zgodą Zamawiającego), ponieważ te same osoby mogą łączyć kilka funkcji.

Czas wywiadu – rekomendowane jest, aby długość wywiadu nie przekraczała 60 minut.

Sposób realizacji wywiadu – zaleca się dostosowanie do preferencji uczestnika wywiadu; dopuszczalny jest zatem wywiad bezpośredni lub wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji (np. MS Teams, Zoom, Skype lub inne równoważne), pod warunkiem rejestracji wywiadu oraz zapewnienia kontaktu wzrokowego z respondentem (aktywna kamera). Natomiast nie jest dopuszczalna realizacja wywiadów telefonicznych. Ponadto, Zamawiający dopuszcza realizację wywiadów w formie diady lub triady, przy czym nie wpływa to na cenę wywiadu ani ich liczbę.

Wywiady będą prowadzone w oparciu o ustrukturyzowane scenariusze. Projekty scenariuszy zostaną przedstawione Zamawiającemu na etapie przekazania raportu (aneksu) metodycznego dla poszczególnych etapów badania (jako załącznik do dokumentu). Scenariusze nie mogą sprowadzać się do listy pytań badawczych (pytania badawcze z OPZ mogą co najwyżej porządkować bloki pytań scenariusza) oraz nie mogą być to pytania o dane, które Wykonawca może sam pozyskać.

- Etap II - Opracowanie koncepcji analiz statystycznych i kontrfaktycznych z GUS

Drugi etap badania skoncentruje się na przygotowaniu szczegółowego projektu analiz statystycznych i kontrfaktycznych, które zostaną przeprowadzone przez GUS na podstawie danych o beneficjentach działania „Ścieżka SMART” realizowanego przez PARP oraz porównywalnej grupy kontrolnej. W oparciu o wyniki prac z Etapu I, wykonawca doprecyzuje zestaw wskaźników oraz przygotuje założenia metodyczne analiz kontrfaktycznych, które pozwolą ocenić efekt netto interwencji.

Na tym etapie kluczową rolę odegra trójstronna współpraca między PARP, Wykonawcą badania a GUS. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie skryptów analitycznych i specyfikację modeli, które GUS uruchomi na swoich zbiorach danych z zachowaniem tajemnicy statystycznej. Wykonawca przygotuje i przekaże dane wejściowe (identyfikatory Beneficjentów, charakterystyki wnioskodawców/beneficjentów, typy interwencji, wskaźniki do analizy), założenia dotyczące doboru grupy kontrolnej oraz szczegółowe wytyczne do konstrukcji modeli statystycznych. Proces ten pozwoli na efektywne dobieranie prób dopasowanych i szacowanie efektów netto przy pełnym zachowaniu tajemnicy statystycznej.

Należy podkreślić, że wykonawca będzie współpracował z GUS na podstawie porozumienia o współpracy zawartego między IZ a GUSem.

Cele:

- Doprecyzowanie wskaźników do analizy kontrfaktycznej

- Doprecyzowanie założeń analizy kontrfaktycznej

Produkt:

- Szczegółowy projekt analiz kontrfaktycznych

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie szczegółowego projektu analizy kontrfaktycznej, która zostanie zrealizowana przez GUS w oparciu o dane pochodzące z zbirów statystyki publicznej. W szczególności Wykonawca opracuje dokument zawierający:

- charakterystykę populacji beneficjentów działania „Ścieżka SMART”, z podziałem na istotne podgrupy (np. według wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju modułu wsparcia, sektora, lokalizacji);

- zestaw wskaźników do analizy kontrfaktycznej, tj. wskaźników, które mają odzwierciedlać zmiany wynikające z udzielonego wsparcia. Wskaźniki te powinny odnosić się do rezultatów działalności przedsiębiorstw w obszarach zgodnych z celami działania (np. zatrudnienie, eksport, nakłady na B+R, przychody ze sprzedaży nowych produktów), oraz być dostępne w zbiorach GUS;

- założenia metodologiczne, tj. zakres pomiaru, okresy odniesienia, rekomendacje dotyczące sposobu doboru grupy porównawczej, sposób porównań (np. różnice średnich, estymacja efektu netto), uwzględnienie zmiennych kontrolnych, typy analiz przekrojowych.

- Zgodnie z Planem Ewaluacji pomocy publicznej w ramach FENG, preferowanym podejściem analitycznym jest zastosowanie metod quasi-eksperymentalnych, w szczególności:

- Propensity Score Matching (PSM) w celu dopasowania beneficjentów i nie-beneficjentów o zbliżonych charakterystykach,

- Difference-in-Differences (DiD) w celu oszacowania różnic w zmianach w czasie między grupą objętą wsparciem a grupą porównawczą.

Wykonawca przygotuje założenia umożliwiające zastosowanie tych metod w praktyce – z uwzględnieniem danych dostępnych GUS oraz Planem ewaluacji programu pomocy PARP w FENG;

- zakres danych, które powinny być wykorzystane: dane z rejestrów REGON, ZUS, badań statystycznych SP GUS, PNT GUS, sprawozdawczości finansowej i podatkowej KAS/KRS, z podziałem na lata i zmienne;

- propozycję testów i ograniczeń – np. założenia o równoległych trendach, testy na wiarygodność doboru grupy porównawczej;

- interpretację potencjalnych zagrożeń metodycznych (np. efektów selekcji, efektów mieszanych z innymi źródłami pomocy).

Proces analizy rozpocznie się od weryfikacji pokrycia danych – na podstawie identyfikatorów przekazanych przez Wykonawcę (tj. odpowiednio przygotowane przez Wykonawcę dane, za pośrednictwem PARP i MFiPR/IZ FENG, zostaną przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego), GUS określi zbiór jednostek dostępnych w swoich zasobach. Następnie GUS uruchomi przygotowane skrypty, obejmujące dobór grupy porównawczej i estymację modeli oraz przekaże Wykonawcy (opcjonalnie za pośrednictwem PARP) zagregowane wyniki w postaci zestawień tabelarycznych.

Rezultatem obecnego etapu będzie projekt analiz kontrfaktycznych, opisany szczegółowo w raporcie metodycznym etapu II.

Metody badawcze:

- Analiza monitoringowa działania 01.01 „Ścieżka SMART”.

- Desk research: przegląd dokumentacji programowej i wdrożeniowej w kontekście danych dostępnych dla GUS (np. zestawienie pól z wniosków o dofinansowanie z rejestrami i zbiorami danych statystycznych).

- Przygotowanie zestawu wskaźników i scenariuszy analiz: opracowanie wskaźników możliwych do oszacowania przez GUS (np. wzrost zatrudnienia, eksportu, przychodów, nakładów na B+R) wraz z definicjami operacyjnymi. Wskaźniki te zostaną skorelowane z logiką interwencji „Ścieżki SMART” i zróżnicowane według typu modułu i formy wsparcia.

- Współpraca z GUS: konsultacje robocze, przekazanie danych o beneficjentach, wieloiteracyjne testowanie skryptu, omówienie modeli analitycznych, omówienie wyników.

- Badania ilościowe z beneficjentami działania „Ścieżka SMART” (CAWI/CATI): kwestionariusz ankietowy uzupełniający dane GUS, koncentrujący się na obszarach niemierzalnych w rejestrach: doświadczenia wdrożeniowe, ocena trafności i proporcjonalności wsparcia, efekty uboczne, współpraca z partnerami, ocena użyteczności instrumentu.

- Badania ilościowe z grupą porównawczą - potencjalni beneficjenci (CAWI/CATI): ankieta wśród firm, które aplikowały, ale nie otrzymały wsparcia. Celem jest rozpoznanie barier wejścia, powodów nieaplikowania, a także oszacowanie tzw. efektów zachęty.

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie badania ilościowego wśród beneficjentów oraz grupy porównawczej w celu uzupełnienia analiz kontrfaktycznych prowadzonych przez GUS. Głównym celem modułu ankietowego jest zebranie danych niemierzalnych w rejestrach administracyjnych, niezbędnych do oceny efektów zachęty, trafności i proporcjonalności wsparcia, a także zidentyfikowania efektów ubocznych oraz subiektywnej oceny użyteczności instrumentu.

Badanie będzie realizowane w dwóch grupach:

- Grupa I – beneficjenci działania 01.01 „Ścieżka SMART”: planuje się objąć badaniem wszystkich beneficjentów, dla których zawarto umowy o dofinansowanie (szacuje się ok 600).

- Grupa II – grupa porównawcza (potencjalni beneficjenci): w tej grupie znajdą się przede wszystkim podmioty, które:

- złożyły wniosek w działaniu 01.01, ale nie uzyskały dofinansowania (grupa ok 8000),

Dobór powinien mieć charakter warstwowy (np. według wielkości przedsiębiorstwa, sektora). Zamawiający oczekuje, że zostanie zrealizowanych minimum 800 ankiet (po 400 dla każdej z podgrup). W celu zapewnienia adekwatności próby do celów analitycznych, dobór próby będzie podlegał zatwierdzeniu na etapie akceptacji raportu (aneksu) metodycznego dla etapu II. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi 2–3 propozycje schematów doboru warstwowego wraz z uzasadnieniem każdego z wariantów, ważeniem (jeśli zasadne). Ostateczny wybór schematu doboru zostanie dokonany przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaproponować modyfikację któregoś z wariantów lub zlecić opracowanie nowego wariantu doboru.

Zamawiający proponuje przeprowadzenie badania za pomocą mix-method: CAWI (wiodąca) / CATI (uzupełniająca). Ankieta będzie dystrybuowana w pierwszej kolejności drogą mailową do zidentyfikowanych kontaktów beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. W przypadku braku odpowiedzi w CAWI, dopuszcza się kontynuację badania w trybie CATI. Dla obu grup należy zastosować analogiczny kwestionariusz z możliwym dostosowaniem do kontekstu (np. inna wersja dla firm, które aplikowały i nie otrzymały dofinansowania, oraz tych, które nie aplikowały w ogóle). Na etapie opracowywania raportu metodycznego Wykonawca szczegółowo opisze zasady proponowanego przez siebie dotarcia do respondentów, w tym związanych z tym ograniczeń (np. dla wnioskowania statystycznego).

- Etap III – Oszacowanie efektów netto wsparcia oraz przygotowanie raportu końcowego

Etap ten stanowi końcową fazę badania, ukierunkowaną na syntetyczną ocenę wpływu działania 01.01 „Ścieżka SMART” oraz całego programu pomocowego PARP realizowanego w ramach FENG. Kluczowym elementem będzie wykorzystanie analiz kontrfaktycznych przygotowanych przez GUS na podstawie danych statystyki publicznej. Głównym celem analiz jest oszacowanie efektu netto interwencji, rozumianego jako różnica między stanem rzeczywistym a scenariuszem kontrfaktycznym braku interwencji. W ramach tego etapu wykonawca dokona pogłębionej interpretacji otrzymanych wyników w odniesieniu do teorii zmiany, logiki interwencji oraz celów programu. Etap obejmie również integrację danych jakościowych i ilościowych (w tym dostarczonych przez Zamawiającego / podmiot zewnętrzny wyników oszacowań wpływu makroekonomicznego) oraz wypracowanie rekomendacji dla przyszłego projektowania instrumentów wsparcia i systemu ewaluacji.

Cele:

- Oszacowanie efektu netto działania „Ścieżka SMART” z zastosowaniem metod kontrfaktycznych

- Podsumowanie bezpośrednich i pośrednich efektów wsparcia FENG realizowanego przez PARP

- Integracja i interpretacja wyników analiz ilościowych i jakościowych,

- Ocena skuteczności, proporcjonalności i adekwatności interwencji,

- Weryfikacja założeń teorii zmiany i logiki interwencji,

- Sformułowanie rekomendacji dla przyszłych instrumentów wsparcia i systemu ewaluacji.

Produkt:

- Raport końcowy z badania

Analizy kontrfaktyczne zostaną przygotowane przez GUS, który – zgodnie z przepisami dotyczącymi tajemnicy statystycznej – przeprowadzi obliczenia na danych jednostkowych. Wykonawca, działając w ścisłej współpracy z nimi, nie będzie miał dostępu do danych jednostkowych, ale otrzyma zanonimizowane wyniki analiz (dla analizowanych wskaźników wartości zagregowane, parametry średnie lub równoważne), które będą podstawą do dalszej interpretacji. Zadaniem wykonawcy będzie przeprowadzenie pogłębionej analizy i interpretacji otrzymanych wyników w kontekście zaplanowanej teorii zmiany i logiki interwencji. Raport przygotowany w ramach tego etapu będzie zawierał nie tylko analizę efektu netto (wpływ na poziomi mikroekonomicznym, wpływ makroekonomiczny – na podstawie danych zewnętrznego dostawcy), ale również ocenę mechanizmów zmiany, identyfikację barier i czynników sukcesu oraz rekomendacje dotyczące przyszłego projektowania instrumentów wsparcia.

Etap ten obejmuje także integrację i interpretację efektów bezpośrednich oraz pośrednich wsparcia udzielonego w ramach programu FENG, ze szczególnym uwzględnieniem działania 01.01 „Ścieżka SMART”. W ramach prac powstanie kompleksowa ocenę wpływu programu pomocowego PARP, zarówno na poziomie ogólnym (obejmującym wszystkie działania), jak i w ujęciu pogłębionym (analiza działania „Ścieżka SMART”).

Szczególna rola przypadnie interpretacji wyników analiz kontrfaktycznych i statystycznych przygotowanych przez GUS – zarówno w odniesieniu do całej populacji beneficjentów, jak i wybranych podgrup (np. według modułów, wielkości przedsiębiorstw, lokalizacji, sektorów).

Wyniki ilościowe zostaną uzupełnione o studia przypadków obejmująca m.in. pogłębione wywiady jakościowe (jeśli okażą się niezbędne do doprecyzowania wyników), a także warsztat z udziałem przedstawicieli PARP oraz Instytucji Zarządzającej, których celem będzie wspólne wypracowanie interpretacji oraz rekomendacji.

Raport uwzględni ocenę skuteczności, proporcjonalności i adekwatności wsparcia:

- na poziomie mikro – z perspektywy firm (beneficjentów i potencjalnych beneficjentów), ich sytuacji ekonomicznej, innowacyjności, działalności B+R, współpracy z otoczeniem gospodarczym i naukowym;

- na poziomie makro – w kontekście sektorowym, z uwzględnieniem efektów „rozlania” (spillover), w tym wykorzystując ustalenia z raportu realizowanego przez dostawcę analiz makroekonomicznych.

- w odniesieniu do logiki interwencji i teorii zmiany FENG – poprzez weryfikację założeń programowych, mechanizmów zmiany oraz identyfikację warunków sukcesu i barier.

Raport będzie zawierał rekomendacje strategiczne i operacyjne dotyczące przyszłego projektowania instrumentów wsparcia, monitorowania i ewaluacji interwencji w kolejnych perspektywach finansowych.

Metody badawcze:

- Interpretacja analiz kontrfaktycznych GUS: Wykonawca otrzyma zbiorcze wyniki analiz statystycznych przygotowane przez GUS w oparciu o dane z badań statystycznych i rejestrów administracyjnych dostępne w GUS orazmetody kontrfaktyczne. Wykonawca dokona ich interpretacji w świetle założeń teorii zmiany oraz logiki interwencji.

- Studia przypadków (case studies): wybór i pogłębiona analiza 8 projektów realizowanych w ramach działania 01.01 „Ścieżka SMART” dobór projektów będzie przedmiotem oceny Zamawiającego w kryteriach oceny ofert). Celem studiów przypadków będzie pogłębione zrozumienie logiki interwencji oraz mechanizmów zmiany na poziomie pojedynczych projektów – z uwzględnieniem czynników sukcesu, potencjalnych barier, możliwych niezamierzonych efektów oraz roli pomocy publicznej w osiąganiu wyników.
Każdy przypadek zostanie potraktowany jako osobna jednostka analizy, przy czym oczekuje się, że Wykonawca podejmie próbę porównania wybranych aspektów między przypadkami, wskazując prawidłowości, różnice i ogólne wnioski. Analiza powinna uwzględniać zarówno efekty zamierzone, jak i niezamierzone (w tym ewentualne zakłócenia konkurencji, efekty wypierania, efekty rozlania).

W ramach realizacji studiów przypadku zastosowana zostanie triangulacja technik i źródeł danych, takich jak:

- indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami beneficjentów (1 wywiad na przypadek),

- wywiady z interesariuszami otoczenia projektu (np. partnerzy wdrożeniowi, klienci, jednostki naukowe – 1 wywiad na przypadek),

- analiza dokumentacji projektowej (wniosek, umowa, harmonogram, sprawozdania),

- dane monitoringowe i wskaźnikowe dot. projektu,

- opcjonalnie - konkluzje z ilościowych analiz i badań– w zakresie dotyczącym danego przypadku (jeśli czasowo oba badania będą możliwe do powiązania).

Oczekuje się, że podsumowanie dla każdego przypadku będą zawierały przejrzystą strukturę (np. kontekst projektu, teoria zmiany, przebieg realizacji, efekty, czynniki sukcesu i bariery, wnioski i rekomendacje).
Wykonawca na etapie raportu (aneksu) metodycznego dla etapu zaproponuje szczegółową koncepcję realizacji studiów przypadków (w tym dobór projektów, scenariusz wywiadów, dodatkowe źródła danych).

- Warsztaty eksperckie: Każdy panel będzie dedykowany innej tematyce wsparcia z zakresu:

- innowacyjności (B+R+I),

- ekosystemu przedsiębiorczości,

- transformacji cyfrowej,

- transformacji zielonej.

- Na każdym panelu Wykonawca powinien zaprosić min. 8-10 ekspertów. Zaproszeni eksperci powinni charakteryzować się odpowiednim doświadczeniem rynkowym i/lub  wiedzą merytoryczną na temat danego obszaru. Szczegółowe kryteria doboru ekspertów zostaną uszczegółowione na etapie raportu (aneksu) metodycznego dla etapu III w celu zróżnicowania perspektyw analizy, natomiast Zamawiający zakłada zróżnicowanie składu ekspertów w stosunku 1:1 ekspertów teoretycznych i rynkowych.

- Warsztat rekomendacyjny: spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji wdrażających (PARP, IZ FENG). Celem warsztatu będzie przedyskutowanie wniosków z badania, weryfikacja interpretacji, ocena użyteczności rekomendacji i ich potencjalna implementacja.

- Podsumowanie metod i technik badawczych

Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie wszystkich metod i technik badawczych planowanych do zastosowania w ramach ewaluacji, wraz z orientacyjną liczbą jednostek badawczych.

Tabela 1. Zestawienie metod i technik badawczych

| Etap | Metoda / technika | Liczba | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- |
| I - III | Analiza danych zastanych (desk research, analiza literatury, analiza statystyk publicznych) | 1 |  |
| I | Badania jakościowe (IDI) | 10 | Przedstawiciele PARP, IZ FENG |
| II | Analiza danych monitoringowych | 1 | Działanie „Ścieżka SMART” |
| II | Badania ilościowe (CAWI/CATI) | 400 | Beneficjenci działania „Ścieżka SMART” |
| II | Badania ilościowe (CAWI/CATI) | 400 | Nieskuteczni wnioskodawcy |
| III | Ocena wpływu mikroekonomicznego (w tym analizy kontrfaktyczna Ewaluator-GUS) | 1 | Współpraca z GUS - skrypty analityczne, weryfikacja wyników, interpretacja, wykorzystanie w ocenie / raporcie |
| III | Ocena wpływu makroekonomicznego |  | Współpraca z pomiotem zewnętrznym – weryfikacja opracowań, interpretacja, wykorzystanie w ocenie / raporcie |
| III | Badania jakościowe (studia przypadku) | 8 | Każdy przypadek to m.in.: - 1 IDI z przedstawicielem beneficjenta, - 1 wywiad z interesariuszem otoczenia projektu (np. partnerzy wdrożeniowi, klienci, jednostki naukowe, - analiza dokumentacji projektowej, - analiza danych monitoringowych i wskaźników dot. projektu. |
| III | Warsztaty eksperckie | 4 | 8-10 ekspertów na panel |
| III | Warsztat rekomendacyjny | 1 | Przedstawiciele PARP, IZ FENG – weryfikacja wniosków i rekomendacji |

Produkty badania

- Ramowy raport metodyczny

Ramowy raport metodyczny będzie miał charakter przekrojowy i będzie dotyczyć całego procesu badawczego. Jego celem jest przedstawienie ogólnej koncepcji metodologicznej badania w ujęciu całościowym, z podziałem na etapy, ale bez szczegółowego opisu narzędzi i procedur badawczych w ramach poszczególnych faz. Raport ten powinien stanowić logiczne ramy dla dalszych prac badawczych oraz podstawę dla kolejnych szczegółowych raportów metodycznych.

Ramowy raport metodyczny będzie się składał z co najmniej następujących elementów:

- Opis kontekstu i celów badania – w ujęciu całościowym, z uwzględnieniem powiązań z dokumentami strategicznymi oraz logiką interwencji.

- Wnioski z przeglądu źródeł oraz propozycję uzupełnienia źródeł o nowe pozycje (dokumenty, opracowania, wyniki badań).

- Opis ogólnej metodyki badania oraz działań, jakie będą prowadzone w dalszej części badania. Opis powinien obejmować całą metodykę badania zawartą w rozdziale 4 niniejszego OPZ, jak również uszczegóławiać dodatkową propozycję Wykonawcy zawartą w ofercie (jeżeli Wykonawca zaproponuje dodatkową metodykę). W opisie Wykonawca powinien również zwrócić uwagę na planowane przez niego techniki analityczno-statystyczne, np. opisać sposób w jaki będzie dokonywana analiza danych zastanych (porządkowanie i kodowanie materiału źródłowego itp.) czy danych wywołanych.

- Planowana struktura raportu końcowego.

- Szczegółowy harmonogram badania.

Raport zostanie przygotowany w formacie doc lub .docx.

- Raporty (aneksy) metodyczne dla poszczególnych etapów badania

Dla każdego etapu badania (Etapy I – III) Wykonawca przygotuje szczegółowy opis metodyczny przed rozpoczęciem realizacji działań przewidzianych w danym etapie.

Dokument ten będzie stanowił aneks uzupełniający do głównego raportu metodycznego, a nie odrębny raport. Jego celem jest dostosowanie zakresu i technik badawczych do specyfiki danego etapu oraz uwzględnienie bieżących doświadczeń z realizacji wcześniejszych etapów badania. Każdy aneks metodyczny dla etapu będzie się składał z co najmniej następujących elementów:

- Szczegółowy opis zakresu prac badawczych w danym etapie, powiązany z celami badania.

- Charakterystykę źródeł danych – opis dokumentów, rejestrów, baz danych i innych materiałów, które będą analizowane w ramach desk research.

- Szczegółowy opis technik i metod badawczych stosowanych w danym etapie – w tym konkretne typy analiz, procedury zbierania i opracowywania danych.

- Propozycja narzędzi badawczych – w tym scenariusze wywiadów do badania jakościowego techniką IDI, kwestionariuszy ankiet CATI / CAWI, matryc analitycznych, szablonów case study, doborów prób.

- Harmonogram realizacji prac dla danego etapu – z podziałem na działania badawcze i analityczne.

Raport zostanie przygotowany w formacie doc lub .docx.

- Raporty cząstkowe oraz raport końcowy

Badanie zostanie zrealizowane w trzech etapach, z których każdy będzie kończył się przekazaniem raportu cząstkowego (etapy I i II) lub raportu końcowego (etap III). Po zakończeniu każdego z pierwszych dwóch etapów Wykonawca przygotuje raport cząstkowy, który będzie zawierał:

- opis zrealizowanych działań,

- podsumowanie zastosowanych metod i technik badawczych,

- przedstawienie wyników analiz oraz ich interpretację,

- wnioski i rekomendacje cząstkowe, istotne z punktu widzenia kolejnych etapów badania.

Raport cząstkowy będzie stanowić integralny element dokumentacji badawczej i będzie zatwierdzany przez Zamawiającego. Wraz z raportem cząstkowym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu (aneksu) metodycznego dla kolejnego etapu badania.

Po zakończeniu etapu III Wykonawca przygotuje raport końcowy prezentujący wyniki całości badań i zawierający odpowiedź na wszystkie pytania badawcze. Otrzymane wyniki powinny zostać omówione w sposób syntetyczny i przekrojowy. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań, lecz powinien być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania, w szczególności struktura raportu nie może być podporządkowana metodyce badania. W raporcie muszą zostać przedstawione odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze.

Narracja raportu MUSI być oparta na zasadzie od ogółu do szczegółu. Oznacza to, że każdy rozdział i podrozdział raportu będzie zawierał wprowadzenie opisujące najważniejsze spostrzeżenia (w tym zwłaszcza w kontekście celów badania), które MUSZĄ nawiązywać do szczegółowego opisu znajdującego się w dalszej części rozdziału oraz (jeżeli jest to konieczne) odwoływać się do innych rozdziałów lub podrozdziałów raportu. Po wprowadzeniu Wykonawca przedstawi szczegółowe dane i analizy, które muszą być logicznie powiązane z wnioskami opisanymi we wprowadzaniu. Przy czym każdy element opisywanych analiz powinien wspierać wcześniej przedstawione wnioski.  Rozdział powinien kończyć się krótkim podsumowaniem oraz przedstawieniem rekomendacji (tam, gdzie będzie to zasadne).

Zamawiający nie zaakceptuje raportu, w którym dane będą prezentowane/opisywane w sposób „mechanistyczny”, co oznacza opis pozbawiony interpretacji, wskazania znaczenia danych, przedstawienia wyników bez wyjaśniania, dlaczego są one ważne. Ponadto Zamawiający nie zaakceptuje raportu, który zawiera niekompletne lub niespójne narracje tj. takie, które nie tworzą spójnej całości oraz raportu, w którym wnioski są ukryte wśród szczegółowych danych, a w konsekwencji interpretacja danych zostaje przerzucona na czytelnika. Poniżej zamieszczono schemat przedstawiający przykłady prawidłowego i nieprawidłowego opisu.

Rycina 1 Porównanie dwóch typów opisu

Źródło: Opracowanie własne

Raport końcowy (format .doc lub .docx oraz .pdf) będzie zawierał co najmniej następujące elementy:

- Streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji (wersja w języku polskim i angielskim).

- Skrócony opis metodyki badania.

- Opis wyników badania – wraz z tabelami i wykresami ułatwiającymi zrozumienie treści.

- Wnioski i rekomendacje (opracowane w formie Tabeli, zgodnie z wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności w Polsce na lata 2021-2027).

- Inne elementy zaproponowane przez Wykonawcę.

Do raportu końcowego będą dołączone aneksy, tworzone przez Wykonawcę na bieżąco w toku realizacji niniejszego Zamówienia, w szczególności:

- Prezentacja wyników w formacje .ppt lub .pptx.

- Lista dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji.

- Transkrypcje wywiadów pogłębionych.

- Klucz kodowy wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych kodów.

- Zbiór danych z badania ilościowego w postaci .xls lub .sav.

Raport powinien zawierać nie więcej niż 120 stron (nie licząc aneksów), w tym streszczenie (nie więcej 5-10 str.), około 1 800 znaków na stronę i zostać przygotowany w języku polskim. Dodatkowo, streszczenie raportu końcowego będzie przygotowane w języku angielskim. W raporcie końcowym Wykonawca powinien zamieścić logo PARP, Unii Europejskiej, FENG oraz informację, że raport powstał w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności.

Prezentowane w raporcie informacje powinny zachować spójny wygląd i treść (w szczególności tabele i wykresy). Ponadto szata graficzna obu raportów powinna być zgodna z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2021-2027. Dodatkowo, raporty oraz prezentacje przygotowane w ramach zamówienia będą zgodne z zasadami wizualizacji PARP oraz zasadami dostępności (aktualna wersja WCAG, Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027).

Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie dokumenty wzorcowe (raport, prezentacja) w zakresie wizualizacji i dostępności i wskazówki w zakresie zastosowania wzorów, na podstawie których Wykonawca przygotuje raporty i prezentacje dla zamówienia.

Zamawiający oczekuje, że autorzy raportów i prezentacji będące produktami badania będą:

  - dzielić tekst na możliwe krótkie całości: rozdziały i podrozdziały,

  - w obrębie rozdziałów i podrozdziałów dzielić tekst na możliwie krótkie akapity z nagłówkami bądź wybitą tłustym drukiem główną myślą,

  - używać tytułów rozdziałów i nagłówków, które sygnalizują wynik/wniosek zawarty w treści (np. „beneficjenci są zadowoleni z użytkowania strony X” zamiast „opinia beneficjentów na temat strony X”),

  - używać możliwie krótkich tytułów (w przypadku spisu treści nigdy dłuższych niż 1 linijka),

  - gdzie to możliwe stosować wypunktowania, listy.

Żeby uczynić tekst bardziej interesującym, niekiedy można wykorzystać elementy narracji – mogą to być np. ramki z fragmentami danych jakościowych czy opisy studiów przypadku. Raport nie może sprowadzać się do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań, lecz ma być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania. Struktura raportu nie może być podporządkowana metodologii badania.

Ponadto raport końcowy musi być uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty.

Ramowy raport metodologiczny, raporty (aneksy) metodyczne i końcowe dla poszczególnych etapów muszą zostać wzbogacone wykresami i innymi formami wizualizacji danych (tj. tabele, schematy, grafiki). Raport końcowy musi zawierać spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło).

Raporty ewaluacyjne powinny być napisane przystępnie, zgodnie z zasadami prostej polszczyzny. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie:

  - stosował krótkie zdania (najlepiej nie więcej niż 20 wyrazów w zdaniu),

  - unikał wtrąceń,

  - gdzie to możliwe, stosował krótkie wyrazy – preferencja dla wyrazów do 3 sylab,

  - unikał, gdy nie są one konieczne, wyrazów trudnych i rzadkich (np. „akcesja” zamiast „przystąpienie”, „partycypować’ zamiast „uczestniczyć”)

  - unikał kalek językowych (np. „produkt dedykowany czemuś” zamiast „produkt przeznaczony do czegoś”),

  - objaśniał wyrazy i wyrażenia specjalistyczne (np. potencjał absorpcji, efekt dyfuzji, rafinacja informacji big data, agregacja danych), gdy pojawiają się po raz pierwszy,

  - zamieszczał podmiot i orzeczenie zwykle na początku zdania (np. „badania przeprowadzono w odpowiedzi na zapotrzebowanie Agencji” zamiast „w odpowiedzi na zapotrzebowanie Agencji przeprowadzono badania”),

  - gdzie to możliwe, używał czasowników w formie czynnej („wyniki wskazują” zamiast „wskazano”), unikanie imiesłowów (np. badając, zbadawszy) i rzeczowników odczasownikowych (niedopełnienie, wprowadzenie),

  - organizował tekst chronologicznie (najpierw mowa jest o wydarzeniach wcześniejszych),

  - w każdym zdaniu zawierał jedną główną myśl.

Prezentowane w raporcie informacje powinny zachować spójny wygląd i treść (w szczególności tabele i wykresy). Ponadto szata graficzna raportów powinna być zgodna z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2021–2027 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2021-2027. Raport oraz prezentacje przygotowane w ramach zamówienia będą zgodne z zasadami wizualizacji PARP oraz zasadami dostępności (aktualna wersja WCAG, Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027). Wszelkie treści raportów przygotowane przez Wykonawcę z ewentualnym wspomaganiem generatywnej sztucznej inteligencji powinny zostać przez Wykonawcę oznaczone.

Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie dokumenty wzorcowe dotyczące wizualizacji i dostępności oraz wskazówki w zakresie zastosowania wzorów.

- Sprawozdanie dla Komisji Europejskiej

W kontekście ewaluacji pomocy publicznej, Komisja Europejska – za pośrednictwem swojego Wspólnego Centrum Badawczego – opracowała nowy wzór raportu końcowego, który będzie obowiązywał od 2025 roku. Celem wdrożenia szablonu jest uspójnienie struktury raportów ewaluacyjnych, dostarczenie Komisji kluczowych informacji niezbędnych w procesie analizy oraz zapewnienie jednolitości dokumentów podlegających ocenie. Sprawozdanie dla Komisji Europejskiej zostanie przygotowane w ramach etapu asysty, na podstawie zatwierdzonego raportu końcowego. Wykonawca przygotuje dokument zgodny z wymaganiami zawartymi w szablonie dostępnym pod adresem: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/transparency-and-evaluation_en.

Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do jego przetłumaczenia na język angielski. Przy tworzeniu wersji zgodnej z szablonem oraz tłumaczeniu możliwe jest zastosowanie narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji, o ile wygenerowane treści, powstałe na podstawie raportu końcowego, zostaną poddane weryfikacji przez członków zespołu badawczego. Takie podejście pozwala na wykorzystanie nowych technologii przy zachowaniu wymaganej jakości merytorycznej oraz zgodności z wytycznymi Komisji.

Wsparcie Zamawiającego (asysta) w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia

Po akceptacji raportu końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu wsparcie merytoryczne w zakresie recenzji, konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia.

  - Wyniki raportu końcowego z rekomendacjami z ewaluacji zostaną poddane konsultacjom z głównymi i pośrednimi odbiorcami ewaluacji, w tym przeprowadzone zostaną uzgodnienia rekomendacji ewaluacyjnych z ich adresatami.

  - Wykonawca na dowolnym etapie prac, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego przedstawi rezultaty zamówienia w formie publicznej prezentacji multimedialnej nie więcej niż na 3 spotkaniach w kraju, w terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (np. w siedzibie PARP, lub on-line). Zakres prezentacji na poszczególnych spotkaniach może być różny, w zależności od audytorium, etapu prac, potrzeb Zamawiającego itp. Odpowiednie zasoby techniczno-organizacyjne na potrzeby ww. publicznej prezentacji zostaną zapewnione przez Zamawiającego (m.in. sala, sprzęt multimedialny itp.). Z kolei zapewnienie odpowiedniego transportu i zakwaterowania na potrzeby udziału przedstawicieli Wykonawcy w ww. spotkaniach (w szczególności we wskazanych lokalizacjach w kraju) należy do zadań Wykonawcy. O konieczności udziału Wykonawcy w ww. spotkaniach Zamawiający poinformuje co najmniej 5 dni roboczych przed ich planowanym terminem.

  - Wykonawca na dowolnym etapie realizacji zadania „wsparcie Zamawiającego…”, w okresie objętym zamówieniem, na prośbę Zamawiającego, dokona aktualizacji raportu końcowego, uwzględniając niezbędne zmiany oraz aktualizacje danych i zapisów, wynikające z procesu konsultacji - w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia zakresu zmian, po uprzednim uzgodnieniu tych zmian z Zamawiającym. Łączny zakres zmian wynikających z konsultacji i aktualizacji opracowań nie przekroczy ok. 10% objętości ich wersji ostatecznej.

W przypadku otrzymania recenzji sprawozdania przez Komisję Europejską, Wykonawca będzie zobowiązany do:

  - ustosunkowania się do uwag zawartych w recenzji Komisji Europejskiej,

  - wprowadzenia niezbędnych poprawek i uzupełnień w sprawozdaniu,

  - przygotowania odpowiedzi na pytania lub wątpliwości zgłoszone przez Komisję,

  - dostarczenia poprawionej wersji sprawozdania w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji powyższych zadań w czasie umożliwiającym Zamawiającemu terminową odpowiedź do Komisji Europejskiej, przy czym Zamawiający przy wyznaczaniu terminów uwzględni czas niezbędny na weryfikację i akceptację materiałów przed ich przekazaniem do Komisji. Zakres zmian wynikających z recenzji Komisji Europejskiej nie będzie wliczany do 10% limitu zmian określonego dla standardowych konsultacji.

Harmonogram

W terminie 2 tygodni od zawarcia umowy odbędzie się spotkanie otwierające. Podczas tego spotkania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia w postaci wykresu Gantta. W harmonogramie powinny zostać wyodrębnione prace w ramach poszczególnych Etapów badania, zawierać informacje o osobach zaangażowanych po stronie Wykonawcy w ich realizacji. Ponadto harmonogram powinien zawierać następujące kamienie milowe:

  - Spotkanie otwierające – do 2 tygodnia od zawarcia umowy.

  - Przekazanie wstępnej wersji ramowego raportu metodycznego wraz ze szczegółowym raportem metodycznym dla Etapu I – do 6 tygodni od zawarcia umowy.

  - Przekazanie ramowego raportu metodycznego wraz ze szczegółowym raportem metodycznym dla Etapu I – do 9 tygodni od zawarcia umowy.

  - Przekazanie raportu cząstkowego z realizacji Etapu I oraz szczegółowego raportu metodycznego dla Etapu II – do 12 tygodnia od zawarcia umowy.

  - Przekazanie raportu cząstkowego z realizacji Etapu II oraz szczegółowego raportu metodycznego dla Etapu III – do 24 tygodnia od zawarcia umowy.

  - Termin przekazania raportu końcowego w wersji roboczej (obejmującego całe badanie tj. Etapy 1 - 3) – nie później niż 36 tydzień od zawarcia umowy.

  - Termin przedłożenia Zamawiającemu raportu końcowego w wersji końcowej – nie później niż 39 tydzień od zawarcia umowy.

Wsparcie Zamawiającego w zakresie konsultacji, aktualizacji i promocji wyników zamówienia (etap asysty) – obowiązujące do 52 tygodni od odebrania przez Zamawiającego raportu końcowego, w tym:

  - do 16 tygodni od daty akceptacji raportu końcowego na konsultacje, aktualizacje i promocję wyników raporty końcowego,

  - do 52 tygodni od daty akceptacji raportu końcowego w przypadku konieczności przygotowania odpowiedzi na recenzję sprawozdania dla Komisji Europejskiej.

W okresie od przekazania końcowej wersji ramowego raportu metodycznego do przekazania wstępnej wersji raportu końcowego raz na 4 tygodnie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Zespołu badawczego oraz Zamawiającego podsumowujące postęp badania oraz najważniejsze zagadnienia merytoryczne. Zamawiający może wg swojego uznania odstąpić od ww. spotkania w danym cyklu 4 tygodniowym.

Zmiana harmonogramu jest możliwa na wniosek Wykonawcy lub na wniosek Zamawiającego i nie wymaga aneksu do umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku uzyskania zgody Komisji Europejskiej na przedłużenie terminu realizacji ewaluacji, termin przekazania raportu końcowego (wersja robocza i końcowa) może zostać przesunięty maksymalnie o 26 tygodni. Informacja o takim przedłużeniu zostanie przekazana Wykonawcy nie później niż do końca czerwca 2026 r. W przypadku przedłużenia harmonogramu, zadaniem Wykonawcy będzie aktualizacja danych do skryptów analitycznych oraz doprecyzowanie specyfikacji modeli kontrfaktycznych przygotowywanych dla GUS.

Wytyczne dla realizacji zamówienia

- Zasady odbioru i akceptacji produktów badania

Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli wykonywanego zamówienia w każdej jego fazie. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dzieło i przedkładać je do odbioru Zamawiającemu na zasadach i w terminach określonych w ostatecznym (zaakceptowanym przez Zamawiającego) ramowym raporcie metodycznym.

Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę wyników prac  jest zobowiązany je przyjąć lub wskazać (wielokrotnie, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, w formie elektronicznej na adres email kierownika lub innego koordynatora badania wskazanego przez Wykonawcę jako osoba do kontaktu), jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Brak zastrzeżeń Zamawiającego w tym terminie oznacza, że Zamawiający przyjął wyniki prac bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego lub nie przedstawi uzasadnienia, dlaczego ich nie uwzględnił (Zamawiający może nie przyjąć uzasadnienia wówczas Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag) raport może nie zostać przejęty przez Zamawiającego.

Poprawienie, uzupełnienie i przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wyników prac objętych zastrzeżeniami, nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę zastrzeżeń Zamawiającego.

Jeśli Zamawiający zgłosił zastrzeżenia do wyników prac wykonanych nienależycie lub nieprawidłowo, w tym w szczególności zastrzeżenia dotyczące jakości, rzetelności, poprawności merytorycznej, a Wykonawca nie uwzględnił zastrzeżeń, w tym szczególności nie usunął zgłoszonych wad, usterek lub nieścisłości, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz może wedle swojego wyboru, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w umowie odmówić przyjęcia dzieła, które nie zostało wykonane należycie lub którego prawidłowego wykonania Wykonawca nie wykazał, a także może żądać prawidłowego wykonania dzieła w terminie przez siebie wyznaczonym.

- Kierownik badania

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę – na podstawie umowy o pracę, na cały okres obowiązywania umowy – osoby wykonującej czynności kierownika badania. Kierownik badania będzie odpowiedzialny za koordynację całego badania oraz wszystkich zaangażowanych po stronie Wykonawcy osób i zespołów roboczych oraz przydzielonych im zadań. Kierownik będzie odpowiedzialny za prawidłowe rozdysponowanie zasobów Wykonawcy, umożliwiające sprawną realizację badania oraz będzie pozostawał w bezpośrednim kontakcie z Zamawiającym.

- Zalecenia dotyczące potencjalnego wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w zamówieniu

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przy realizacji zamówienia wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji (SI/AI) Zamawiający oczekuje, że informacja o tym została zawarta w raporcie metodycznym, jakie Wykonawca będzie realizował wykorzystując SI. W rozdziale tym powinny się znaleźć następujące elementy:

- Zakres wykorzystania SI, w tym:

  - określenie etapów badania, w których planowane jest wykorzystanie narzędzi SI oraz celów ich zastosowania (np. analiza danych, przegląd dokumentów, generowanie treści na potrzebę opracowania raportów);

  - określenie rodzaju danych, które mają być przetwarzane za pomocą narzędzi SI (np. dane zastane, wyniki ankiet, treści wywiadów);

  - określenie zakresu wykorzystania narzędzi SI w analizie danych (jeżeli dotyczy), w tym:

  - wyszczególnienie typów analiz np. analiza treści, analiza sentymentu, analiza predykcyjna itd.; wskazanie, które z tych analiz będą się opierać wyłącznie na SI, a które będą wykonywane przy współpracy z ekspertami dziedzinowymi;

  - określenie poziomu automatyzacji – w jakim stopniu proces ten będzie automatyczny, a w jakim wymagał ingerencji członków zespołu badawczego;

  - informacja o tym, czy SI będzie wykorzystana do tworzenia wniosków i rekomendacji, czy też jej rola ograniczy się do dostarczenia danych wyjściowych do dalszej interpretacji.

- Narzędzia i modele SI, które Wykonawca zamierza wykorzystać, w tym:

  - nazwy i opis narzędzi SI wraz z informacją o ich źródle, np. komercyjne oprogramowanie, oprogramowanie własne;

  - charakterystyka narzędzi SI, w tym w kontekście ich środowiska pracy (np. przesyłanie danych na zewnętrzne serwery, praca na własnych serwerach), przeznaczenia i adekwatności do celów badania ewaluacyjnego.

  - informacje o ewentualnym dostosowaniu modeli lub ich trenowaniu na potrzeby niniejszego badania ewaluacyjnego.

- Ograniczenia i ryzyka

  - Opis punktów kontrolnych, w których wyniki generowane przez SI będą weryfikowane przez członków zespołu badawczego oraz sposób weryfikacji wyników pracy SI.

  - Opis ryzyk związanych z wykorzystaniem SI, w tym: ograniczenia w przetwarzaniu określonych formatów danych, ograniczona zdolność do rozumienia kontekstu, stosowanie uproszczeń (uogólnień) pomijających ważne elementy złożonych zjawisk.

  - Opis zastosowanych przez Wykonawcę rozwiązań mających na celu ochronę danych osobowych i innych danych wrażliwych.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak Chat GPT lub równoważne, jako narzędzia wspomagającego proces badawczo-analityczny m.in. do:

  - wstępnej analizy danych, w tym:

  - wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do wykonania analiz danych ilościowych, o ile dotyczyć one będą zanonimizowanej bazy pochodzących z badania ilościowego Wykonawcy (jeśli dotyczy). Zamawiający dopuszcza wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji do wykonania analiz na zbiorach danych administracyjnych (w tym danych udostępnionych przez Zamawiającego), oraz na pytaniach otwartych pochodzących z badania ilościowego Wykonawcy pod warunkiem anonimizacji danych wraz z pracą w modelu zamkniętym, który nie przesyła danych do korpusu narzędzia AI. Za wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do wykonania analiz na obcych zbiorach danych (pozyskanych przez Wykonawcę samodzielnie lub za pośrednictwem Zamawiającego od innych gestorów prywatnych lub publicznych, w tym od GUS), Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

  - wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do wykonania analiz jakościowych, o ile dotyczyć one będą informacji lub utworów pozyskanych z legalnych źródeł, nie będą zawierały danych osobowych, nie będą naruszały informacji poufnych i anonimowości informatora (dotyczy swobodnych wypowiedzi respondentów na pytania otwarte kwestionariusza, transkrypcji wywiadów jakościowych, nagrań audio/video, opracowań pisemnych, w tym publikacji i dokumentów).

  - opracowywania treści raportów/innych produktów badania w zakresie tytułów/śródtytułów, innych wybranych fragmentów o ile ich objętość nie przekracza łącznie 25% objętości danego produktu i użycie AI stanowi wartość dodaną względem pracy człowieka

  - tworzenia elementów graficznych w raportach, przy czym treści te powinny każdorazowo zostać opisane „Dane/rysunek/wykres/opis wygenerowane przez model AI (tutaj wstaw nazwę, np. ChatGPT) na podstawie (tutaj wstaw źródło danych oraz rok, np. transkrypcje IDI z ekspertami ds. rynku pracy, 2024 r.)”

Po zakończeniu badania Wykonawca przygotuje załącznik pn. Raport z wykorzystania SI. Znajdą się w nim informacje dokumentujące pracę z SI, w tym nazwy narzędzi, z których skorzystał Wykonawca oraz ich specyfikacja: numer wersji i rozszerzenia, producent, data(y) użycia, opis sposobu wykorzystania i walidacji uzyskanych wyników. Ponadto w raporcie powinny się znaleźć odniesienia do części produktów, które są efektem pracy SI oraz informacja, że Wykonawca bierze odpowiedzialność za integralność wygenerowanej treści.

Zamawiający nie dopuszcza:

  - wykorzystania programów umożliwiających komunikację z respondentem za pomocą mowy (tzw. voicebotów) podczas rekrutacji do badań jakościowych oraz ilościowych oraz przeprowadzania wywiadów w ramach badań jakościowych i ilościowych (jeśli dotyczy),

  - wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do transkrypcji wywiadów (nie dotyczy transkrypcji wykonanych przez narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji na zanonimizowanych plikach audio/video i pozbawionych danych osobowych lub transkrypcji wykonanych w zamkniętym środowisku softwarowym Wykonawcy, które zapewnia anonimowość respondentów i odpowiednią ochronę danych osobowych),

  - automatycznego wygenerowania tekstów składających się na dany raport za pomocą modeli językowych bez szczegółowego nadzoru merytorycznego Wykonawcy.

Środek pomocy nr SA.105827 i kolejne numery, uwzględniające zmiany programu pomocowego PARP (zob. wyszukiwarka programów na stronie Komisji Europejskiej https://competition-cases.ec.europa.eu/search; aktualna Lista programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej w ramach wyłączeń grupowych, na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/sprawozdawanie-udzielonej-pomocy-publicznej).

https://www.parp.gov.pl/publikacje/publication/plan-ewaluacji-programu-pomocy-finansowej-parp-w-ramach-eunduszy-europejskich-dla-nowoczesnej-gospodarki-2021-2027

Zakończenie etapu 1 zaplanowane jest w 2026

Rekomendacje mają być możliwe do wdrożenia, jasno i w prosty sposób komunikować o proponowanych zmianach, zrozumiałe i konkretne. Na ich podstawie Zamawiający powinien wiedzieć jakie działania ma podjąć by wdrożyć daną rekomendację. Rekomendacje, które nie będą spełniały tych wymogów Wykonawca będzie zobowiązany usunąć z tabeli.

Okres asysty może ulec skróceniu, jeśli Zamawiający otrzyma od Komisji Europejskiej informację o zatwierdzeniu sprawozdania bądź braku uwag wymagających wprowadzenia poprawek